## ANEXO IX - CFF
FL: 01/01 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG
OBRA: | Serviços de reforma/manutenção civil preventiva no prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo |  |  |  | Eng. Civil Tales Augusto Dias e Santiago
CREA-MG 85.083/D
PRAZO: | 90 DIAS | DATA: | 2020-02-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1598.39 | 1.1742 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1598.39 |  |  |  | 1598.39
2 | COBERTURA METÁLICA - CALHAS - RUFOS - CONDUTORES AP |  | 42203.11 | 31.003 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 42203.11 |  |  |  | 42203.11
3 | FORRO DE GESSO |  | 16874.31 | 12.3961 | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 8437.155 | 8437.155 |  |  | 16874.31
4 | TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS |  | 2000.86 | 1.4699 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2000.86 |  |  |  | 2000.86
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 5166.68 | 3.7955 | 20% | 40% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 1033.336 | 2066.672 | 2066.672 |  | 5166.68
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 1717.59 | 1.2618 | 20% | 40% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 343.518 | 687.036 | 687.036 |  | 1717.59
7 | REVESTIMENTOS |  | 5510.18 | 4.0479 |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 2755.09 | 2755.09 |  | 5510.18
8 | PINTURA |  | 48868.7475 | 35.8997 | 20% | 40% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 9773.7495 | 19547.499 | 19547.499 |  | 48868.7475
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA/ESTAR |  | 12185.9833 | 8.952 |  | 40% | 60% |  | 100%
[6 empty] | 4874.3933 | 7311.59 |  | 12185.9833
|  | TOTAL | 136125.8508 | 91.048 | 65390.1185 | 38367.8453 | 32367.887 | #REF! | 136125.8508
|  | % MENSAL |  |  | 48.04% | 28.19% | 23.78% | #REF!
|  | % ACUMULADO |  |  | 48.04% | 76.22% | 100% | #REF!

## ANEXO VIII-PLANILHA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
OBRA: Serviços de reforma/manutenção civil preventiva no prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
MUNICÍPIO: São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
DATA: Fevereiro de 2020
Prazo de execução: 90 (noventa) dias
BDI COM DESONERAÇÃO: 31,29% - BDI (Conforme Acórdão n° 2622/13 e LEI n° 13.161 de 31/08/15) - ISS = 5%.
Ref:. Preços Setop - Região Central c/desoneração - Novembro/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL | Preço sem BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra 3,00x1,50 m | unid. | 1 | 1085.45 | 1425.0873 | 1425.0873
1.2 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 6 | 22 | 28.8838 | 173.3028
|  | subtotal item 1 |  |  |  | 1598.3901
2 | COBERTURA METÁLICA - CALHAS - RUFOS - CONDUTORES AGUA PLUVIAL
2.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 327.55 | 8.12 | 10.6607 | 3491.928
2.2 | Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento | m | 68.79 | 5.91 | 7.7592 | 533.7581
2.3 | Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento | m | 68.79 | 4.13 | 5.4223 | 372.9984
2.4 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples espessura 0,50mm,acabamento natural,inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação, inclusive cumeeira | m² | 327.55 | 48.03 | 63.0586 | 20654.8402
2.5 | Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, desenvolvimento = 100cm | m | 68.79 | 94.85 | 124.5286 | 8566.32
2.6 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 20cm | m | 68.79 | 25.01 | 32.8356 | 2258.7629
2.7 | Condutor de agua pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 100 mm | m | 30 | 51.87 | 68.1001 | 2043.0037
2.8 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento = 35 cm | m | 29.44 | 49.33 | 64.7654 | 1906.6921
2.9 | Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica - platinbanda lado interno | m² | 82.55 | 17.46 | 22.9232 | 1892.313
2.10 | Fornecimento de andaime metálico para fachada (Completo) | m²/m | 98 | 3.75 | 4.9234 | 482.4907
|  | subtotal item 2 |  |  |  | 42203.1071
3 | FORRO GESSO
3.1 | Demolição de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento | m² | 245 | 12.56 | 16.49 | 4040.0559
3.2 | Forro de gesso em placas acartonadas - FGE,acabamento emassado e pintado com tinta acrílica, inclusive estruturas de fixação | m² | 245 | 39.9 | 52.3847 | 12834.254
|  | subtotal item 3 |  |  |  | 16874.3098
4 | TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS
4.1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15 cm | m | 120 | 12.7 | 16.6738 | 2000.8596
|  | subtotal item 4 |  |  |  | 2000.8596
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho - completo | unid. | 12 | 159.48 | 209.3813 | 2512.5755
5.2 | Ponto de interruptor, incluindo eletroduto pvc rigido e caixa com espelho - completo | unid. | 2 | 191.2 | 251.0265 | 502.053
5.3 | Fio rígido isolação em pvc 450/750V # 2,5 mm² | m | 100 | 4.52 | 5.9343 | 593.4308
5.4 | Luminária chanfrada completa para lâmpada led 2x32W completa | unid. | 12 | 98.93 | 129.8852 | 1558.6224
|  | subtotal item 5 |  |  |  | 5166.6816
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
6.1 | Ralo sifonado pvc cilindríco 100x70x40mm com grelha quadrada | unid. | 4 | 18.92 | 24.8401 | 99.3603
6.2 | Torneira metálica para pia, bica móvel, acbamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico,fornecimento e instalação | unid. | 8 | 154.07 | 202.2785 | 1618.228
|  | subtotal item 6 |  |  |  | 1717.5883
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Demolição de revestimento cerâmico,azulejo ou ladrilho hidráulico,inclusive afastamento | m² | 36.19 | 11.82 | 15.5185 | 561.6137
7.2 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | m² | 36.19 | 8 | 10.5032 | 380.1108
7.3 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m² | 36.19 | 21.31 | 27.9779 | 1012.5202
7.4 | Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), espessura 20mm, aplicação manual,preparo mecânico | m² | 36.19 | 20.43 | 26.8225 | 970.708
7.5 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede,acabamento esmaltado,ambiente externo/interno,padrão extra,dimensão da peça até 2025cm²,PEI III,assentado com argamassa industrializada,inclusive rejuntamento | m² | 36.19 | 54.41 | 71.4349 | 2585.2286
|  | subtotal item 7 |  |  |  | 5510.1813
8 | PINTURA
8.1 | Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em tetos e paredes, inclusive uma demão selador acrílico | m² | 1624.52 | 4.21 | 5.5273 | 8979.224
8.2 | Emassamento em paredes e tetos com massa corrida (PVA), uma demão, inclusive lixamento para pintura | m² | 1624.52 | 7.88 | 10.3457 | 16806.7186
8.3 | Pintura acrílica em tetos e paredes, 2 demãos,acabamento acetinado,exclusive fundo selador | m² | 1624.52 | 9.64 | 12.6564 | 20560.5034
8.4 | Pintura com verniz sintético marítimo em esquadrias de madeira, duas demãos, acabamento tipo brilhante | m² | 133.6 | 14.38 | 18.8795 | 2522.3015
|  | subtotal item 8 |  |  |  | 48868.7475
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA/ESTAR
9.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | m² | 53 | 10.49 | 13.7723 | 729.933
9.2 | Camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m² | 53 | 23.71 | 31.1289 | 1649.8295
9.3 | Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, espessura=4mm | m² | 53 | 57.86 | 75.9644 | 4026.1129
9.4 | Proteção mecânica com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m² | 53 | 17 | 22.3193 | 1182.9229
9.5 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios,mictórios,ralos sifonados,,etc) | unid. | 1 | 47.01 | 61.7194 | 61.7194
9.6 | Ralo sifonado pvc cilindríco 100x70x40mm com grelha quadrada | unid. | 1 | 18.92 | 24.8401 | 24.8401
9.7 | Condutor de agua pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 75 mm | m | 10 | 49.2 | 64.5947 | 645.9468
9.8 | Revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso (25x25cm) com junta seca, na cor natural, assentamento com argamassa industrializada | m² | 53 | 55.54 | 72.9185 | 3864.6787
|  | subtotal item 9 |  |  |  | 12185.9833
TOTAL | [5 empty] | 136125.8487
Eng. Civil Tales Augusto Dias e Santiago - CREA-MG 85.083/D

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Serviços de reforma/manutenção civil preventiva no prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
MUNICÍPIO: São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
DATA: Fevereiro de 2020
Prazo de execução: 90 (noventa) dias
BDI COM DESONERAÇÃO: 31,29% - BDI (Conforme Acórdão n° 2622/13 e LEI n° 13.161 de 31/08/15) - ISS = 5%.
Ref:. Preços Setop - Região Central c/desoneração - Novembro/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | Preço sem BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra 3,00x1,50 m | unid. | 1
1.2 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 6
2 | COBERTURA METÁLICA - CALHAS - RUFOS - CONDUTORES AGUA PLUVIAL
2.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 327.55
A= 14,72 x 19,35 x 1,115 = 327,55 m²
2.2 | Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento | m | 68.79
Perímetro= 14,72+14,72+20+19,35m = 68,79m
2.3 | Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento | m | 68.79
Perímetro= 14,72+14,72+20+19,35m = 68,79m
2.4 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples espessura 0,50mm,acabamento natural,inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação, inclusive cumeeira | m² | 327.55
A= 14,72 x 19,35 x 1,115 = 327,55 m²
2.5 | Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, desenvolvimento = 100cm | m | 68.79
Perímetro= 14,72+14,72+20+19,35m = 68,79m
2.6 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 20cm | m | 68.79
Perímetro= 14,72+14,72+20+19,35m = 68,79m
2.7 | Condutor de agua pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 100 mm | m | 30
Quantidade aprox.: 5 pontos de 6 metros
2.8 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento = 35 cm | m | 29.44
Perímetro= 14,72 m x 2 = 29,44 mts - Somente correção nos pontos com infiltrações
2.9 | Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica - platinbanda lado interno | m² | 82.55
A= (68,79m x 1,20m) = 82,55m²
2.10 | Fornecimento de andaime metálico para fachada (Completo) | m²/m | 98
A= (3,50m x 7,00 m) x 2 = 49,00 m² x 2 meses = 98,00 m²/m
3 | FORRO GESSO
3.1 | Demolição de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento | m² | 245
A= 13,74+23,27+38,26+109,97+37,40+11,18+11,18= 245,00 m² - Foram considerados manutenções em todo o forro de gesso do 1° pavimento (todos os ambientes,devido infiltrações do telhado).
3.2 | Forro de gesso em placas acartonadas - FGE,acabamento emassado e pintado com tinta acrílica, inclusive estruturas de fixação | m² | 245
A= 13,74+23,27+38,26+109,97+37,40+11,18+11,18= 245,00 m² - Foram considerados manutenções em todo o forro de gesso do 1° pavimento (todos os ambientes,devido infiltrações do telhado).
4 | TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS
4.1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15 cm | m | 120
Obs: Foram estimados 120 metros para tratamento das fissuras/trincas em diversos ambientes internos/externos da CMSGRA. Trincas provavelmente oriundas de retração ou dilatação.
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho - completo | unid. | 12
Obs: Considerar acréscimo de no mínimo 12 pontos de iluminação/luminárias,interruptores,disjuntores,etc, no plenário da CMSGRA, seguindo o padrão de iluminação existente do mesmo, sem comprometer a carga de energia dimensionada para o prédio.
5.2 | Ponto de interruptor, incluindo eletroduto pvc rigido e caixa com espelho - completo | unid. | 2
Obs: Considerar acréscimo de no mínimo 12 pontos de iluminação/luminárias,interruptores,disjuntores,etc, no plenário da CMSGRA, seguindo o padrão de iluminação existente do mesmo, sem comprometer a carga de energia dimensionada para o prédio.
5.3 | Fio rígido isolação em pvc 450/750V # 2,5 mm² | m | 100
Obs: Considerar acréscimo de no mínimo 12 pontos de iluminação/luminárias,interruptores,disjuntores,etc, no plenário da CMSGRA, seguindo o padrão de iluminação existente do mesmo, sem comprometer a carga de energia dimensionada para o prédio.
5.4 | Luminária chanfrada completa para lâmpada led 2x32W completa | unid. | 12
Obs: Considerar acréscimo de no mínimo 12 pontos de iluminação/luminárias,interruptores,disjuntores,etc, no plenário da CMSGRA, seguindo o padrão de iluminação existente do mesmo, sem comprometer a carga de energia dimensionada para o prédio.
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
6.1 | Ralo sifonado pvc cilindríco 100x70x40mm com grelha quadrada | unid. | 4
Obs: Foi considerado quantitativo mínimo de conexões/metais para fins de correção de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.
6.2 | Torneira metálica para pia, bica móvel, acbamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico,fornecimento e instalação | unid. | 8
Obs: Foi considerado quantitativo mínimo de conexões/metais para fins de correção de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Demolição de revestimento cerâmico,azulejo ou ladrilho hidráulico,inclusive afastamento | m² | 36.19
A=(3,63+3,63+3,08)x3,50m=36,19 m² - Considerado quantitativo mínimo de revestimentos (demolição/chapisco/reboco/emboço/azulejo/rejunte,etc) para fins de correções de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.)
7.2 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | m² | 36.19
A=(3,63+3,63+3,08)x3,50m=36,19 m² - Considerado quantitativo mínimo de revestimentos (demolição/chapisco/reboco/emboço/azulejo/rejunte,etc) para fins de correções de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.)
7.3 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m² | 36.19
A=(3,63+3,63+3,08)x3,50m=36,19 m² - Considerado quantitativo mínimo de revestimentos (demolição/chapisco/reboco/emboço/azulejo/rejunte,etc) para fins de correções de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.)
7.4 | Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), espessura 20mm, aplicação manual,preparo mecânico | m² | 36.19
A=(3,63+3,63+3,08)x3,50m=36,19 m² - Considerado quantitativo mínimo de revestimentos (demolição/chapisco/reboco/emboço/azulejo/rejunte,etc) para fins de correções de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.)
7.5 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede,acabamento esmaltado,ambiente externo/interno,padrão extra,dimensão da peça até 2025cm²,PEI III,assentado com argamassa industrializada,inclusive rejuntamento | m² | 36.19
A=(3,63+3,63+3,08)x3,50m=36,19 m² - Considerado quantitativo mínimo de revestimentos (demolição/chapisco/reboco/emboço/azulejo/rejunte,etc) para fins de correções de possíveis vazamentos/infiltrações em tubulações,pisos e paredes de todos os banheiros da CMSGRA.)
8 | PINTURA
8.1 | Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em tetos e paredes, inclusive uma demão selador acrílico | m² | 1624.54
8.2 | Emassamento em paredes e tetos com massa corrida (PVA), uma demão, inclusive lixamento para pintura | m² | 1624.54
8.3 | Pintura acrílica em tetos e paredes, 2 demãos,acabamento acetinado,exclusive fundo selador | m² | 1624.54
8.4 | Pintura com verniz sintético marítimo em esquadrias de madeira, duas demãos, acabamento tipo brilhante | m² | 133.6
Memória de cálculo específica da preparação/emassamento e pintura acrílica em tetos e paredes internas de todos ambientes do pavimento térreo e do 1° pavimento do prédio da CMSGRA.
Pavimento térreo
|  | teto |  | paredes | [5 empty] | TOTAL | UNIDADE
| 1- Sala vereador 01 | 3.76 | 2.5 | 3.76 |  | 3.76 | 2.5 | 2.5 | 4 | 59.48 | m²
| 2- Sala vereador 02 | 3.95 | 2.5 | 3.95 |  | 3.95 | 2.5 | 2.5 | 4 | 61.475 | m²
| 3- Sala vereador 03 | 3.5 | 2.82 | 3.5 |  | 3.5 | 2.82 | 2.82 | 4 | 60.43 | m²
| 4- Sala vereador 04 | 3.5 | 2.84 | 3.5 |  | 3.5 | 2.84 | 2.84 | 4 | 60.66 | m²
| 5- Sala vereador 05 | 2.83 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 2.83 | 2.83 | 4 | 60.545 | m²
| 6- Sala vereador 06 | 3.5 | 2.85 | 3.5 |  | 3.5 | 2.85 | 2.85 | 4 | 60.775 | m²
| 7- Sala vereador 07 | 3.5 | 2.87 | 3.5 |  | 3.5 | 2.87 | 2.87 | 4 | 61.005 | m²
| 8- Sala vereador 08 | 3.5 | 2.86 | 3.5 |  | 3.5 | 2.86 | 2.86 | 4 | 60.89 | m²
| 9- Cozinha | 2.85 | 2.27 | [6 empty] | 6.4695 | m²
| 10- Núcleo de informática | 8.73 | 5.86 | 8.73 |  | 8.73 | 5.86 | 5.86 | 4 | 167.8778 | m²
| 11- Hall entrada | 2.96 | 8.81 | 2.96 |  | 2.96 | 8.81 | 8.81 | 4 | 120.2376 | m²
| 12- Hall central | 4.42 | 5.78 | 4.42 |  | 4.42 | 5.78 | 5.78 | 4 | 107.1476 | m²
| 13- Caixa escadas |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 5.09 | 5.09 | 7.5 | 112.35 | m²
| 14- I.S Masculino | 3 | 3.5 | [6 empty] | 10.5 | m²
| 15- I.S Feminino | 3 | 3.5 | [6 empty] | 10.5 | m²
|  | TOTAL GERAL - PAVIMENTO TÉRREO | [7 empty] | 1020.3425 | m²
Pavimento 1 - 1° pavimento (Plenário)
|  | teto |  | paredes | [5 empty] | TOTAL | UNIDADE
| 1- Gabinete jurídico | 3.28 | 4.19 | 3.28 |  | 3.28 | 4.19 | 4.19 | 3.5 | 66.0332 | m²
| 2- Gabinete presidente | 4.4 | 5.29 | 4.4 |  | 4.4 | 5.29 | 5.29 | 3.5 | 91.106 | m²
| 3- Contabilidade | 7.22 | 5.3 | 7.22 |  | 7.22 | 5.3 | 5.3 | 3.5 | 125.906 | m²
| 4- Plenário | 13.5 | 8.14 | 8.14 |  | 8.14 | 13.5 | 13.5 | 3.5 | 261.37 | m²
| 5- Hall entrada | [8 empty] | 37.4 | m²
| 6- I.S Masculino | 3.63 | 3.08 | [6 empty] | 11.1804 | m²
| 7- I.S Feminino | 3.63 | 3.08 | [6 empty] | 11.1804 | m²
|  | TOTAL GERAL - 1° PAVIMENTO | [7 empty] | 604.176 | m²
|  | TOTAL GLOBAL - PAV. TÉRREO + 1° PAV. | [7 empty] | 1624.5185 | m²
| Pintura com verniz sintético - Portas |  |  | P1 |  | -
|  |  |  | P2 |  | 9 | 1.68 | 15.12 | m²
|  |  |  | P3 |  | 1 | 1.47 | 1.47 | m²
|  |  |  | P4 |  | 1 | 2.52 | 2.52 | m²
|  |  |  | P5 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | m²
|  |  |  | P6 |  | 2 | 1.26 | 2.52 | m²
|  |  |  | P7 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | m²
|  |  |  | P8 |  | 4 | 1.26 | 5.04 | m²
|  |  |  | P9 |  | 11 | 1.68 | 18.48 | m²
|  |  |  | P10 |  | 1 | 1.89 | 1.89 | m²
|  |  |  | Total geral - verniz: |  |  |  | 53.44 | 2.5 | 133.6 | m²
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA/ESTAR
9.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | 14.72 | 3.6 | 52.992 |  | m²
9.2 | Camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | 14.72 | 3.6 | 52.992 |  | m²
9.3 | Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, espessura=4mm | 14.72 | 3.6 | 52.992 |  | m²
9.4 | Proteção mecânica com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | 14.72 | 3.6 | 52.992 |  | m²
9.5 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios,mictórios,ralos sifonados,,etc) | 01 unidade
9.6 | Ralo sifonado pvc cilindríco 100x70x40mm com grelha quadrada | 01 unidade
9.7 | Condutor de agua pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 75 mm | 10 metros
9.8 | Revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso (25x25cm) com junta seca, na cor natural, assentamento com argamassa industrializada | 14.72 | 3.6 | 52.992 |  | m²
Eng. Civil Tales Augusto Dias e Santiago - CREA-MG 85.083/D